## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
[5 empty] | 오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
[5 empty] | 활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
 | time axis 2024-07-01 to 2024-08-13
번호 | 구분 | 중분류 | 작업 | 작업 세부 | time axis 2024-07-01 to 2024-08-13
1 | 기획 |  | A | A-1 | 주제선정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1 | 기획 |  | A | A-2 | 사이트분석 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1 | 기획 |  | A | A-3 | 타겟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
1 | 기획 |  | A | A-4 | 페르소나 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
1 | 기획 |  | A | A-5 | 경쟁사 | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
1 | 기획 |  | A | A-6 | 벤치마킹 | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
1 | 기획 |  | A | A-7 | 컨셉 | 2
1 | 기획 |  | B | B-1 | 와이어프레임 _ 학생 | 3
1 | 기획 |  | B | B-2 | 와이어프레임 _ 관리자 | 3
1 | 기획 |  | B | B-3 | 기획서 중간보고서 | 3
2 | 개발환경 |  | A | A-10 | 워크플로우 | 3
2 | 개발환경 |  | A | A-11 | 닷홈계정 오픈! | 1
2 | 개발환경 |  | A | A-12 | 형상관리 | 1
2 | 개발환경 |  | A | A-13 | 레이블링 | 1
2 | 개발환경 |  | A | A-14 | DB 설계 | 6
2 | 개발환경 |  | A | A-8 | 개발개요 | 2
2 | 개발환경 |  | A | A-9 | 정보구조 설계 | 2
2 | 개발환경 |  | B | B-10 | 테이블별 데이터 만들기
2 | 개발환경 |  | B | B-8 | 스토리보드(학생)
2 | 개발환경 |  | B | B-9 | 스토리보드(관리자)
3 | 디자인 |  | B | B-4 | 스타일가이드
3 | 디자인 |  | B | B-5 | 로고
3 | 디자인 |  | B | B-6 | 파비콘
3 | 디자인 |  | B | B-7 | 메인페이지 아이콘(주황)
3 | 디자인 |  | C | C-1 | UX/UI구성요소
3 | 디자인 |  | C | C-2 | 디자인 _ 관리자(데스크)
3 | 디자인 |  | C | C-3 | 디자인 _ 학생(웹)
3 | 디자인 |  | C | C-4 | 프로토타입(관리자)
3 | 디자인 |  | C | C-5 | 프로토타입(학생)
3 | 디자인 |  | C | C-6 | 사진자료
3 | 디자인 |  | C | C-7 | 강의 상세설명 - 이미지화 하기
3 | 디자인 |  | C | C-8 | 아이콘
3 | 디자인 |  | C | C-9 | 서브페이지들 위에 헤더 바꾼버전으로 바꾸기
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-1 | 헤더
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-10 | 데이터연결
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-11 | 공통 스크립트
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-12 | 예약완료
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-2 | 푸터
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-3 | 공통헤드정보
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-4 | 초기화서식, 공통서식, 베이스서식
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-5 | 바텀바
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-6 | 서브헤더
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-7 | 준비중입니다
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-8 | 404 error
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-9 | 검색페이지
4 | 코딩 | 공통 페이지 | E | E-1 | 카테고리별 헤더
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-10 | 학원소개
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-11 | 강의 상세설명 (상세, 후기, 상담)
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-12 | 서브페이지 요리
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-13 | 서브페이지 커피
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-14 | 서브페이지 제과제빵
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-15 | 서브페이지 커뮤니티
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-16 | 마이페이지 - 나의 강의실
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-17 | 찜목록
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-18 | 수강신청
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-19 | 신청목록
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-2 | 메인화면
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-20 | 마이페이지 - 실습실 예약
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-21 | 마이페이지 - 실습실 신청완료
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-22 | 마이페이지 - 실습실 예약보기
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-23 | 마이페이지 -출석체크
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-24 | 마이페이지 - 출석정보
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-25 | 카테고리별 강의리스트
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-26 | 강의 상세페이지
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-27 | 상담페이지
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-28 | 문의리스트
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-29 | 문의보기
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-3 | 회원가입 - 회원가입
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-30 | 문의작성
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-31 | 내 후기 작성,수정,삭제
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-32 | 내 후기 리스트
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-33 | 소개페이지 지도 마커 수정
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-34 | 문의 수정/삭제
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-35 | 메인레이아웃
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-36 | 로그아웃
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-37 | 메인페이지
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-38 | 마이페이지
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-39 | 나의 강의실 - 나의강의실
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-4 | 회원가입 - 강사여부확인
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-40 | 나의 강의실 - 강의 등록
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-41 | 나의 강의실 - 강의 개설_ input
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-42 | 나의강의실 - 학생관리
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-43 | 나의 강의실 - 강의 소개
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-44 | 나의강의실 - 공지사항 리스트
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-45 | 게시판관리 - 문의관리 - 리스트
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-46 | 게시판관리 - 문의관리- 보기
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-47 | 마이페이지 수정
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-48 | 마이페이지 사진 삭제
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-49 | 게시판관리 - 문의관리 - 답변쓰기 / 수정
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-5 | 회원가입 - 내정보수정 - 비밀번호입력창
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-50 | 공지사항 - 쓰기_input
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-51 | 공지사항 - 쓰기 화면
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-52 | 공지사항 - 보기 /수정
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-53 | 학원소식
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-54 | 수강후기 리스트
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-55 | 나의 강의실 - 강의 소개 수정
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-56 | 나의 강의실 -강의리스트- 강의 상태 수정
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-57 | 모바일 버전 서식 작업
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-58 | 강의 검색
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-59 | 공지 검색
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-6 | 회원가입 - 정보수정
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-60 | 문의 검색
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-61 | 후기 검색
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-62 | 실습실 현황보기
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-63 | 학원 소식 검색
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-7 | 로그인 - 로그인
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-8 | 로그인 - 로그아웃
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-9 | 마이페이지 - 마이페이지
5 | 배포 등 |  | F | F-1 | 마크업검사
5 | 배포 등 |  | F | F-10 | 테스트
5 | 배포 등 |  | F | F-2 | 웹접근성검사
5 | 배포 등 |  | F | F-3 | 유효성검사
5 | 배포 등 |  | F | F-4 | 크로스브라우징
5 | 배포 등 |  | F | F-5 | 성능최적화
5 | 배포 등 |  | F | F-6 | 최종정리 및 업로드
5 | 배포 등 |  | F | F-7 | 개정이력 정리
5 | 배포 등 |  | F | F-8 | 목업
5 | 배포 등 |  | F | F-9 | 기획서 최종보고서