## Sheet1 (2)
| 구분 | 중분류 | 내용 | 페이지명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 소요시간 | 작업 순서 | 작업세부 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1 | 기획 |  | 주제선정 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | A | A-1
1 | 기획 |  | 사이트분석 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | A | A-2
1 | 기획 |  | 타겟 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  | A | A-3
1 | 기획 |  | 페르소나 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-04 |  | A | A-4
1 | 기획 |  | 경쟁사 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-08 |  | A | A-5
1 | 기획 |  | 벤치마킹 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-10 |  | A | A-6
1 | 기획 |  | 컨셉 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-05 |  | A | A-7
1 | 기획 |  | 와이어프레임 _ 학생 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-10 |  | B | B-1
1 | 기획 |  | 와이어프레임 _ 관리자 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-09 |  | B | B-2
1 | 기획 |  | 기획서 중간보고서 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-12 |  | B | B-3
2 | 디자인 |  | 스타일가이드 |  | 채수현 | 2024-07-12 | 2024-07-12 |  | B | B-4
2 | 디자인 |  | 로고 |  | 채수현 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  | B | B-5
2 | 디자인 |  | 파비콘 |  | 이슬 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  | B | B-6
2 | 디자인 |  | 메인페이지 아이콘(주황) |  | 채수현 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |  | B | B-7
2 | 디자인 |  | UX/UI구성요소 |  | 채수현 | 2024-07-08 | 2024-07-12 |  | C | C-1
2 | 디자인 |  | 디자인 _ 관리자(데스크) |  | 채수현 | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  | C | C-2
2 | 디자인 |  | 디자인 _ 학생(웹) |  | 채수현 | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  | C | C-3
2 | 디자인 |  | 프로토타입(관리자) |  | 채수현 | 2024-07-09 | 2024-07-11 |  | C | C-4
2 | 디자인 |  | 프로토타입(학생) |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  | C | C-5
2 | 디자인 |  | 사진자료 |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  | C | C-6
2 | 디자인 |  | 강의 상세설명 - 이미지화 하기 |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  | C | C-7
2 | 디자인 |  | 아이콘 |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  | C | C-8
2 | 디자인 |  | 서브페이지들 위에 헤더 바꾼버전으로 바꾸기 |  | 채수현 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  | C | C-9
3 | 개발환경 |  | 워크플로우 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-08 |  | A | A-10
3 | 개발환경 |  | 닷홈계정 오픈! |  | 박수민 | 2024-07-01 | 2024-07-04 |  | A | A-11
3 | 개발환경 |  | 형상관리 |  | 박수민 | 2024-07-01 | 2024-07-03 |  | A | A-12
3 | 개발환경 |  | 레이블링 |  | 박수민 | 2024-07-01 | 2024-07-09 |  | A | A-13
3 | 개발환경 |  | DB 설계 |  | 이슬 | 2024-07-08 | 2024-07-10 |  | A | A-14
3 | 개발환경 |  | 개발개요 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | A | A-8
3 | 개발환경 |  | 정보구조 설계 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-09 |  | A | A-9
3 | 개발환경 |  | 테이블별 데이터 만들기 |  | 이슬 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | B | B-10
3 | 개발환경 |  | 스토리보드(학생) |  | 채수현 | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  | B | B-8
3 | 개발환경 |  | 스토리보드(관리자) |  | 이슬 | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  | B | B-9
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 헤더 | header.php | 박수민 | 2024-07-08 | 2024-07-12 |  | D | D-1
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 데이터연결 | dbconn.php | 박수민 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  | D | D-10
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 공통 스크립트 | common.js | 박수민 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | D | D-11
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 예약완료 |  | 채수현 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  | D | D-12
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 푸터 | footer.php | 박수민 | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  | D | D-2
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 공통헤드정보 | head.php | 박수민 | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  | D | D-3
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 초기화서식, 공통서식, 베이스서식 | reset.css common.scss base.css | 박수민 | 2024-07-12 | 2024-07-15 |  | D | D-4
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 바텀바 | bottom.php | 박수민 | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  | D | D-5
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 서브헤더 | header_sub.php | 박수민 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  | D | D-6
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 준비중입니다 | ready.php | 박수민 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  | D | D-7
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 404 error |  | 채수현 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  | D | D-8
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 검색페이지 |  | 채수현 | 2024-07-15 | 2024-07-16 |  | D | D-9
4 | 코딩 | 공통 페이지 | 카테고리별 헤더 | header_sub_category.php | 박수민 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | E | E-1
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 학원소개 | intro.php | 채수현 | 2024-07-16 | 2024-07-17 |  | E | E-10
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 강의 상세설명 (상세, 후기, 상담) | cook_academy_detail.php cook_academy_detail2.php cook_academy_detail3.php coffee_academy_detail.php coffee_academy_detail2.php coffee_academy_detail3.php bread_academy_detail.php bread_academy_detail2.php bread_academy_detail3.php | 채수현 | 2024-07-22 | 2024-08-01 |  | E | E-11
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 서브페이지 요리 | cook_acdemy.php | 채수현 | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  | E | E-12
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 서브페이지 커피 | coffee_academy.php | 채수현 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-13
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 서브페이지 제과제빵 | bread_academy.php | 채수현 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-14
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 서브페이지 커뮤니티 | community.php | 채수현 | 2024-07-29 | 2024-08-02 |  | E | E-15
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 - 나의 강의실 | mypage.php | 박수민 | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  | E | E-16
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 찜목록 | cart.php cart_toggle.php | 박수민 | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  | E | E-17
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 수강신청 | order.php order_input.php order_complete.php | 박수민 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | E | E-18
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 신청목록 | order_list.php order_list_delete.php | 박수민 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | E | E-19
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 메인화면 | index.php, main.scss, main.js | 박수민 | 2024-07-05 | 2024-07-10 |  | E | E-2
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 - 실습실 예약 |  | 박수민 | 2024-07-31 | 2024-08-01 |  | E | E-20
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 - 실습실 신청완료 |  | 박수민 | 2024-07-31 | 2024-08-01 |  | E | E-21
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 - 실습실 예약보기 | reserve_list.php | 이슬 |  | 2024-07-30 |  | E | E-22
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 -출석체크 | attendance_input.php | 박수민 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | E | E-23
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 - 출석정보 | mypage.php myclass_info.php | 박수민 | 2024-07-29 | 2024-08-01 |  | E | E-24
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 카테고리별 강의리스트 | academy.php academy_filter.php header_sub_category.php | 박수민 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | E | E-25
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 강의 상세페이지 | detail.php | 박수민 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | E | E-26
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 상담페이지 |  | 채수현 | 2024-07-31 | 2024-08-05 |  | E | E-27
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 문의리스트 | inquire_list.php | 이슬 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | E | E-28
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 문의보기 | inquire_view.php | 채수현 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | E | E-29
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 회원가입 - 회원가입 | register.php register_pre.php register_id_check.php register_input.php | 박수민 | 2024-07-12 | 2024-07-16 |  | E | E-3
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 문의작성 | inquire.php | 채수현 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | E | E-30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 내 후기 작성,수정,삭제 | review_write.php review_edit.php review_del.php | 채수현 | 2024-07-23 | 2024-07-25 |  | E | E-31
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 내 후기 리스트 | review_list.php | 채수현 | 2024-07-26 | 2024-07-29 |  | E | E-32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 소개페이지 지도 마커 수정 |  | 채수현 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | E | E-33
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 문의 수정/삭제 | inquire_update.php | 채수현 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  | E | E-34
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 메인레이아웃 | header.php footer.php | 이슬 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  | E | E-35
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 로그아웃 | logout.php | 이슬 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  | E | E-36
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 메인페이지 | index.php | 이슬 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  | E | E-37
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 마이페이지 | register.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-38
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의 강의실 - 나의강의실 | class_1.php | 이슬 | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  | E | E-39
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 회원가입 - 강사여부확인 | register_teacher.php register_teacher_check.php | 박수민 | 2024-07-12 | 2024-07-16 |  | E | E-4
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의 강의실 - 강의 등록 | class_create.php | 이슬 | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  | E | E-40
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의 강의실 - 강의 개설_ input | class_create_input.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-41
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의강의실 - 학생관리 | student.php | 이슬 | 2024-07-29 | 2024-07-31 |  | E | E-42
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의 강의실 - 강의 소개 | class_info.php | 이슬 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | E | E-43
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의강의실 - 공지사항 리스트 | notice_list.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-44
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 게시판관리 - 문의관리 - 리스트 | question_1.php | 이슬 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | E | E-45
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 게시판관리 - 문의관리- 보기 | question_view.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-46
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 마이페이지 수정 | register_input.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-47
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 마이페이지 사진 삭제 | register_img_del.php | 이슬 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  | E | E-48
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 게시판관리 - 문의관리 - 답변쓰기 / 수정 | answer_input.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-49
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 회원가입 - 내정보수정 - 비밀번호입력창 | register_edit_password.php register_edit_password_check.php | 박수민 | 2024-07-16 | 2024-07-18 |  | E | E-5
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 공지사항 - 쓰기_input | notice_input.php | 이슬 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | E | E-50
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 공지사항 - 쓰기 화면 | notice.php notice_select.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | E | E-51
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 공지사항 - 보기 /수정 | notice_view.php | 이슬 | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  | E | E-52
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 학원소식 | EC_notice.php | 이슬 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | E | E-53
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 수강후기 리스트 | review_list.phhp | 이슬 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | E | E-54
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의 강의실 - 강의 소개 수정 | class_create_update.php | 이슬 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | E | E-55
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 나의 강의실 -강의리스트- 강의 상태 수정 | class_update.php | 이슬 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | E | E-56
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 모바일 버전 서식 작업 |  | 이슬 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | E | E-57
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 강의 검색 | class_search.php | 이슬 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | E | E-58
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 공지 검색 | notice_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | E | E-59
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 회원가입 - 정보수정 | register_edit.php register_edit_update.php | 박수민 | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  | E | E-6
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 문의 검색 | question_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | E | E-60
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 후기 검색 | review_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | E | E-61
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 실습실 현황보기 | reserve_list.php reserve_time.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | E | E-62
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | 학원 소식 검색 | ec_notice_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | E | E-63
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 로그인 - 로그인 | login.php login_check.php javascript_cookie.js | 박수민 | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  | E | E-7
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 로그인 - 로그아웃 | logout.php | 박수민 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | E | E-8
4 | 코딩 | 학생 페이지 | 마이페이지 - 마이페이지 | mypage.php | 박수민 | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  | E | E-9
5 | 배포 등 |  | 마크업검사 |  | 박수민 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | F | F-1
5 | 배포 등 |  | 테스트 |  | 박수민 | 2024-08-14 | 2024-08-16 |  | F | F-10
5 | 배포 등 |  | 웹접근성검사 |  | 채수현 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | F | F-2
5 | 배포 등 |  | 유효성검사 |  | 박수민 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | F | F-3
5 | 배포 등 |  | 크로스브라우징 |  | 이슬 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | F | F-4
5 | 배포 등 |  | 성능최적화 |  | 박수민 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  | F | F-5
5 | 배포 등 |  | 최종정리 및 업로드 |  | 박수민 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | F | F-6
5 | 배포 등 |  | 개정이력 |  | 이슬 | 2024-07-15 | 2024-08-13 |  | F | F-7
5 | 배포 등 |  | 목업 |  | 채수현 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | F | F-8
5 | 배포 등 |  | 기획서 최종보고서 |  | 이슬 | 2024-08-02 | 2024-08-05 |  | F | F-9

## 차트
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
번호 | 구분 | 중분류 | 작업 | 작업 세부 | 내용 | 페이지명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 소요시간 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1 | 기획 |  | A | A-1 | 주제선정 |  | 이슬 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | bar: 1 to 2; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | A | A-2 | 사이트분석 |  | 이슬 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | bar: 1 to 2; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | A | A-3 | 타겟 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | bar: 2 to 3; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | A | A-4 | 페르소나 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | bar: 2 to 4; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | A | A-5 | 경쟁사 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | bar: 2 to 8; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | A | A-6 | 벤치마킹 |  | 이슬 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | bar: 1 to 10; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | A | A-7 | 컨셉 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | bar: 2 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | B | B-1 | 와이어프레임 _ 학생 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | bar: 3 to 10; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | B | B-2 | 와이어프레임 _ 관리자 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | bar: 3 to 9; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
1 | 기획 |  | B | B-3 | 기획서 중간보고서 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | bar: 3 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-10 | 워크플로우 |  | 이슬 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | bar: 3 to 8; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-11 | 닷홈계정 오픈! |  | 박수민 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | bar: 1 to 4; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-12 | 형상관리 |  | 박수민 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | bar: 1 to 3; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-13 | 레이블링 |  | 박수민 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | bar: 1 to 9; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-14 | DB 설계 |  | 이슬 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6 to 10; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-8 | 개발개요 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | bar: 2; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | A | A-9 | 정보구조 설계 |  | 이슬 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | bar: 2 to 9; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | B | B-10 | 테이블별 데이터 만들기 |  | 이슬 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 26 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | B | B-8 | 스토리보드(학생) |  | 채수현 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | bar: 6 to 7; 10 to 11; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
2 | 개발환경 |  | B | B-9 | 스토리보드(관리자) |  | 이슬 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | bar: 6 to 7; 10 to 11; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
3 | 디자인 |  | B | B-4 | 스타일가이드 |  | 채수현 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | bar: 6 to 7; 12 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
3 | 디자인 |  | B | B-5 | 로고 |  | 채수현 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | bar: 4
3 | 디자인 |  | B | B-6 | 파비콘 |  | 이슬 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | bar: 6 to 8; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
3 | 디자인 |  | B | B-7 | 메인페이지 아이콘(주황) |  | 채수현 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | bar: 6 to 7; 10 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
3 | 디자인 |  | C | C-1 | UX/UI구성요소 |  | 채수현 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | bar: 8 to 12
3 | 디자인 |  | C | C-2 | 디자인 _ 관리자(데스크) |  | 채수현 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | bar: 4 to 5; 8 to 10
3 | 디자인 |  | C | C-3 | 디자인 _ 학생(웹) |  | 채수현 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | bar: 4 to 5; 8 to 10
3 | 디자인 |  | C | C-4 | 프로토타입(관리자) |  | 채수현 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | bar: 9 to 11
3 | 디자인 |  | C | C-5 | 프로토타입(학생) |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | bar: 11
3 | 디자인 |  | C | C-6 | 사진자료 |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | bar: 11 to 12
3 | 디자인 |  | C | C-7 | 강의 상세설명 - 이미지화 하기 |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | bar: 11 to 12
3 | 디자인 |  | C | C-8 | 아이콘 |  | 채수현 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | bar: 11 to 12
3 | 디자인 |  | C | C-9 | 서브페이지들 위에 헤더 바꾼버전으로 바꾸기 |  | 채수현 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | bar: 6 to 7; 13 to 15; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-1 | 헤더 | header.php | 박수민 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | bar: 6 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-10 | 데이터연결 | dbconn.php | 박수민 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | bar: 4
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-11 | 공통 스크립트 | common.js | 박수민 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | bar: 25
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-12 | 예약완료 |  | 채수현 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | bar: 16
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-2 | 푸터 | footer.php | 박수민 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | bar: 9 to 10
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-3 | 공통헤드정보 | head.php | 박수민 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | bar: 9 to 10
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-4 | 초기화서식, 공통서식, 베이스서식 | reset.css common.scss base.css | 박수민 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | bar: 12; 15
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-5 | 바텀바 | bottom.php | 박수민 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | bar: 10 to 11
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-6 | 서브헤더 | header_sub.php | 박수민 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | bar: 15
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-7 | 준비중입니다 | ready.php | 박수민 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | bar: 16
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-8 | 404 error |  | 채수현 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | bar: 16
4 | 코딩 | 공통 페이지 | D | D-9 | 검색페이지 |  | 채수현 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | bar: 15 to 16
4 | 코딩 | 공통 페이지 | E | E-1 | 카테고리별 헤더 | header_sub_category.php | 박수민 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | bar: 30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-10 | 학원소개 | intro.php | 채수현 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | bar: 16 to 17
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-11 | 강의 상세설명 (상세, 후기, 상담) | acaemy.php acaemy_all.php | 채수현 | 2024-07-22 | 2024-08-01 | bar: 22 to 26; 29 to 32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-12 | 서브페이지 요리 | cook_acdemy.php | 채수현 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | bar: 17 to 18
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-13 | 서브페이지 커피 | coffee_academy.php | 채수현 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-14 | 서브페이지 제과제빵 | bread_academy.php | 채수현 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-15 | 서브페이지 커뮤니티 | community.php | 채수현 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | bar: 29 to 33
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-16 | 마이페이지 - 나의 강의실 | mypage.php | 박수민 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | bar: 23 to 24
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-17 | 찜목록 | cart.php cart_toggle.php | 박수민 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | bar: 24 to 25
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-18 | 수강신청 | order.php order_input.php order_complete.php | 박수민 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | bar: 25
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-19 | 신청목록 | order_list.php order_list_delete.php | 박수민 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | bar: 25
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-2 | 메인화면 | index.php, main.scss, main.js | 박수민 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | bar: 5; 8 to 10
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-20 | 마이페이지 - 실습실 예약 |  | 박수민 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | bar: 31 to 32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-21 | 마이페이지 - 실습실 신청완료 |  | 박수민 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | bar: 31 to 32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-22 | 마이페이지 - 실습실 예약보기 | reserve_list.php | 이슬 |  | 2024-07-30 | bar: 30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-23 | 마이페이지 -출석체크 | attendance_input.php | 박수민 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | bar: 29
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-24 | 마이페이지 - 출석정보 | mypage.php myclass_info.php | 박수민 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | bar: 29 to 32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-25 | 카테고리별 강의리스트 | academy.php academy_filter.php header_sub_category.php | 박수민 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | bar: 30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-26 | 강의 상세페이지 | detail.php | 박수민 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | bar: 31
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-27 | 상담페이지 |  | 채수현 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | bar: 31 to 33; 36
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-28 | 문의리스트 | inquire_list.php | 이슬 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | bar: 30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-29 | 문의보기 | inquire_view.php | 채수현 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | bar: 30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-3 | 회원가입 - 회원가입 | register.php register_pre.php register_id_check.php register_input.php | 박수민 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | bar: 12; 15 to 16
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-30 | 문의작성 | inquire.php | 채수현 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | bar: 30
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-31 | 내 후기 작성,수정,삭제 | review_write.php review_edit.php review_del.php | 채수현 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | bar: 23 to 25
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-32 | 내 후기 리스트 | review_list.php | 채수현 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | bar: 26; 29
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-33 | 소개페이지 지도 마커 수정 |  | 채수현 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | bar: 31
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-34 | 문의 수정/삭제 | inquire_update.php | 채수현 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | bar: 30 to 31
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-35 | 메인레이아웃 | header.php footer.php | 이슬 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | bar: 11 to 12
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-36 | 로그아웃 | logout.php | 이슬 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | bar: 16
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-37 | 메인페이지 | index.php | 이슬 | 2024-07-16 | 2024-07-29 | bar: 16 to 19; 22 to 26; 29
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-38 | 마이페이지 | register.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-39 | 나의 강의실 - 나의강의실 | class_1.php | 이슬 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | bar: 12; 15 to 17
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-4 | 회원가입 - 강사여부확인 | register_teacher.php register_teacher_check.php | 박수민 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | bar: 12; 15 to 16
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-40 | 나의 강의실 - 강의 등록 | class_create.php | 이슬 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | bar: 12; 15 to 17
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-41 | 나의 강의실 - 강의 개설_ input | class_create_input.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-42 | 나의강의실 - 학생관리 | student.php | 이슬 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | bar: 29 to 31
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-43 | 나의 강의실 - 강의 소개 | class_info.php | 이슬 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | bar: 24
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-44 | 나의강의실 - 공지사항 리스트 | notice_list.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-45 | 게시판관리 - 문의관리 - 리스트 | question_1.php | 이슬 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | bar: 18
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-46 | 게시판관리 - 문의관리- 보기 | question_view.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-47 | 마이페이지 수정 | register_input.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-48 | 마이페이지 사진 삭제 | register_img_del.php | 이슬 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | bar: 19
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-49 | 게시판관리 - 문의관리 - 답변쓰기 / 수정 | answer_input.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-5 | 회원가입 - 내정보수정 - 비밀번호입력창 | register_edit_password.php register_edit_password_check.php | 박수민 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | bar: 16 to 18
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-50 | 공지사항 - 쓰기_input | notice_input.php | 이슬 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | bar: 18
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-51 | 공지사항 - 쓰기 화면 | notice.php notice_select.php | 이슬 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 22
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-52 | 공지사항 - 보기 /수정 | notice_view.php | 이슬 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | bar: 23
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-53 | 학원소식 | EC_notice.php | 이슬 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | bar: 24
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-54 | 수강후기 리스트 | review_list.phhp | 이슬 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | bar: 23
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-55 | 나의 강의실 - 강의 소개 수정 | class_create_update.php | 이슬 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | bar: 24
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-56 | 나의 강의실 -강의리스트- 강의 상태 수정 | class_update.php | 이슬 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | bar: 31
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-57 | 모바일 버전 서식 작업 |  | 이슬 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | bar: 29
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-58 | 강의 검색 | class_search.php | 이슬 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | bar: 31
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-59 | 공지 검색 | notice_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | bar: 32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-6 | 회원가입 - 정보수정 | register_edit.php register_edit_update.php | 박수민 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | bar: 17 to 18
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-60 | 문의 검색 | question_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | bar: 32
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-61 | 후기 검색 | review_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | bar: 32
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-62 | 실습실 현황보기 | reserve_list.php reserve_time.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | bar: 32
4 | 코딩 | 선생님 페이지 | E | E-63 | 학원 소식 검색 | ec_notice_search.php | 이슬 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | bar: 32
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-7 | 로그인 - 로그인 | login.php login_check.php javascript_cookie.js | 박수민 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | bar: 17 to 18
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-8 | 로그인 - 로그아웃 | logout.php | 박수민 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | bar: 18
4 | 코딩 | 학생 페이지 | E | E-9 | 마이페이지 - 마이페이지 | mypage.php | 박수민 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 17 to 18; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-1 | 마크업검사 |  | 박수민 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-10 | 테스트 |  | 박수민 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-2 | 웹접근성검사 |  | 채수현 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-3 | 유효성검사 |  | 박수민 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-4 | 크로스브라우징 |  | 이슬 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-5 | 성능최적화 |  | 박수민 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-6 | 최종정리 및 업로드 |  | 박수민 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 34 to 35; 41 to 42
5 | 배포 등 |  | F | F-7 | 개정이력 정리 |  | 이슬 | 2024-07-15 | 2024-08-13 | bar: 33; 36
5 | 배포 등 |  | F | F-8 | 목업 |  | 채수현 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | bar: 34 to 36
5 | 배포 등 |  | F | F-9 | 기획서 최종보고서 |  | 이슬 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | bar: 33; 36

## Sheet1
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | 우선순위 | 상태 | 작업 순서 | 작업세부 | 남은 작업 | 파일주소
1207820000000000 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 주제선정 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-02 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-1
1207764536471790 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 사이트분석 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-02 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-2
1207764536471790 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 타겟 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-3
1207764536471790 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 페르소나 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-04 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-4
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 경쟁사 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-08 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-5
1207764536471790 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 벤치마킹 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-6
1207764533942280 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 컨셉 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-05 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-7
1207764536471810 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 와이어프레임 _ 학생 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-03 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | B-1
1207764536472000 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 와이어프레임 _ 관리자 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-03 | 2024-07-09 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | B-2
1207764536471820 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 기획서 중간보고서 | 기획 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-03 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 스타일가이드 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | A-8
1207764536471840 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | UX/UI구성요소 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-08 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207764536471840 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 로고 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-04 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | A-9
1207764536471840 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 디자인 _ 관리자(데스크) | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207764536471850 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 디자인 _ 학생(웹) | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207764536471850 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-30 | 프로토타입(관리자) | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-09 | 2024-07-11 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207773975329540 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-30 | 프로토타입(학생) | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207764536471850 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 사진자료 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 강의 상세설명 - 이미지화 하기 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207764536471860 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 아이콘 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207764536472010 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 파비콘 | 디자인 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-08 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | A-10
1207773972439120 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 메인페이지 아이콘(주황) | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-10 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | A-11
1207775397353420 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 서브페이지들 위에 헤더 바꾼버전으로 바꾸기 | 디자인 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | C
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 개발개요 | 개발환경 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-12
1207764536471800 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 정보구조 설계 | 개발환경 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-02 | 2024-07-09 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-13
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 워크플로우 | 개발환경 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-03 | 2024-07-08 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-14
1207770000000000 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 스토리보드(학생) | 개발환경 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | B-3
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 스토리보드(관리자) | 개발환경 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B | B-4
1207880000000000 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 테이블별 데이터 만들기 | 개발환경 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-26 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | B
1207764536471950 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 닷홈계정 오픈! | 개발환경 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-01 | 2024-07-04 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-15
1207764536471940 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 형상관리 | 개발환경 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-01 | 2024-07-03 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-16
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 레이블링 | 개발환경 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-01 | 2024-07-09 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-17
1207764536471970 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | DB 설계 | 개발환경 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-08 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | A | A-18
1207764536471930 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-30 | 헤더 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-08 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | header.php
1207764536471940 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 푸터 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | footer.php
1207928519791200 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 공통헤드정보 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | head.php
1207928519791210 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 초기화서식, 공통서식, 베이스서식 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-12 | 2024-07-15 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | reset.css, common.scss, base.css
1207764489809400 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-30 | 바텀바 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | bottom.php
1207819096811570 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 서브헤더 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | header_sub.php
1207773972439130 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 준비중입니다 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com |  | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | ready.php
1207773975329480 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 404 error | 공통 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D
1207773975329500 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 검색페이지 | 공통 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-15 | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D
1207930000000000 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 데이터연결 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | dbconn.php
1207928519792260 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 공통 스크립트 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D |  |  | common.js
1207782980925830 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 예약완료 | 공통 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | D
1207948197161170 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 카테고리별 헤더 | 공통 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | header_sub_category.php
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-30 | 메인화면 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-05 | 2024-07-10 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | index.php, main.scss, main.js
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 회원가입 - 회원가입 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-12 | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | register.php, register_pre.php, register_id_check.php, register_input.php
1207773975329520 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 회원가입 - 강사여부확인 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-12 | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | register_teacher.php, register_teacher_check.php
1207773975329500 | 2024-07-10 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 회원가입 - 내정보수정 - 비밀번호입력창 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-16 | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | register_edit_password.php register_edit_password_check.php
1207764490696670 | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 회원가입 - 정보수정 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | register_edit.php, register_edit_update.php
1207764536471890 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 로그인 - 로그인 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | login.php, login_check.php, javascript_cookie.js
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 로그인 - 로그아웃 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | logout.php
1207764490696680 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 마이페이지 - 마이페이지 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | mypage.php
1207764536471990 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 학원소개 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-16 | 2024-07-17 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | intro.php
1207764536471880 | 2024-07-09 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 강의 상세설명 (상세, 후기, 상담) | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-22 | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  | 디자인고친거 수정 | cook,coffee,bread_academy_detail ,detail2,detail3.php
1207840224611480 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 서브페이지 요리 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | cook_acdemy.php
1207840224611490 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 서브페이지 커피 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | coffee_academy.php
1207840224611490 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 서브페이지 제과제빵 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | bread_academy.php
1207840224611490 | 2024-07-18 |  | 2024-08-02 | 서브페이지 커뮤니티 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-29 | 2024-08-02 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  | 상담센터 부분 디자인, 구현,위에 탭컨텐츠 고치기 | community.php
1207764490696680 | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 마이페이지 - 나의 강의실 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | mypage.php
1207773975329510 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 찜목록 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | cart.php cart_toggle.php
1207773975329510 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 수강신청 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | order.php order_input.php order_complete.php
1207773975329520 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 신청목록 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | order_list.php order_list_delete.php
1207773975329490 | 2024-07-10 |  | 2024-08-01 | 마이페이지 - 실습실 예약 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-31 | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F
1207773975329500 | 2024-07-10 |  | 2024-08-01 | 마이페이지 - 실습실 신청완료 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-31 | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F
1207773975329490 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 마이페이지 - 실습실 예약보기 | 학생 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-30 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | reserve_list.php
1207928519792270 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 마이페이지 -출석체크 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | attendance_input.php
1207764490696680 | 2024-07-09 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 마이페이지 - 출석정보 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-29 | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | mypage.php, myclass_info.php
1207928519792290 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 카테고리별 강의리스트 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | academy.php academy_filter.php header_sub_category.php
1207928519792290 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 강의 상세페이지 | 학생 페이지 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | detail.php
1207928519791190 | 2024-07-30 |  | 2024-07-31 | 상담페이지 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-31 | 2024-08-05 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F
1207773975329500 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 문의리스트 | 학생 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-30 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | inquire_list.php
1207773975329510 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 문의보기 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-30 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | inquire_view.php
1207773975329500 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 문의작성 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | inquire.php
1207773975329510 | 2024-07-10 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 내 후기 작성,수정,삭제 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-23 | 2024-07-25 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | review_write.php ,review_edit.php,review_del.php
1207773975329510 | 2024-07-10 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 내 후기 리스트 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-26 | 2024-07-29 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | review_list.php
1207928321149110 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 소개페이지 지도 마커 수정 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-07-31 |  |  | 요리학원 LMS
1207928478394350 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 문의 수정/삭제 | 학생 페이지 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | inquire_update.php
1207764536471920 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 메인레이아웃 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | header.php, footer.php
1207873877556800 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 로그아웃 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-16 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | logout.php
1207792973390320 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 메인페이지 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  | 글 줄이기 | index.php
1207764536471920 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 마이페이지 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | G |  |  | register.php
1207764536471920 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 나의 강의실 - 나의강의실 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | class_1.php
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 나의 강의실 - 강의 등록 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | class_create.php
1207873877556800 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 나의 강의실 - 강의 개설_ input | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | class_create_input.php
1207764536471930 | 2024-07-09 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 나의강의실 - 학생관리 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-29 | 2024-07-31 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | student.php
1207773975329530 | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 나의 강의실 - 강의 소개 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-24 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | class_info.php
1207764536471930 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 나의강의실 - 공지사항 리스트 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | notice_list.php
1207764536471930 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 게시판관리 - 문의관리 - 리스트 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | question_1.php
1207764536471960 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 게시판관리 - 문의관리- 보기 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | question_view.php
1207860000000000 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 마이페이지 수정 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | register_input.php
1207873877556790 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 마이페이지 사진 삭제 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-19 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | register_img_del.php
1207760000000000 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 게시판관리 - 문의관리 - 답변쓰기 / 수정 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | G |  |  | answer_input.php
1207764536471960 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 공지사항 - 쓰기_input | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-18 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | F |  |  | notice_input.php
1207873877556810 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 공지사항 - 쓰기 화면 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-22 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | notice.php, notice_select.php
1207862757536570 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 공지사항 - 보기 /수정 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | notice_view.php
1207773975329530 | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 학원소식 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-24 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | E |  |  | EC_notice.php
1207873876375560 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 수강후기 리스트 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-23 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | review_list.phhp
1207884104185790 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 나의 강의실 - 강의 소개 수정 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-24 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | class_create_update.php
1207917118330230 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 나의 강의실 -강의리스트- 강의 상태 수정 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-31 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | class_update.php
1207917118330240 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 모바일 버전 서식 작업 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-29 |  |  | 요리학원 LMS
1207928478394330 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 강의 검색 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-07-31 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | class_search.php
1207928478394330 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 공지 검색 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | notice_search.php
1207938029655160 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 문의 검색 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | question_search.php
1207938031885280 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 후기 검색 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | review_search.php
1207947446081130 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 실습실 현황보기 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-08-01 |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | reserve_list.php, reserve_time.php
1207947446081140 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 학원 소식 검색 | 선생님 페이지 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  |  |  |  | 요리학원 LMS | [8 empty] | ec_notice_search.php
1207764536471860 | 2024-07-09 |  | 2024-07-11 | 마크업검사 | 배포 등 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471860 | 2024-07-09 |  | 2024-07-11 | 웹접근성검사 | 배포 등 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471870 | 2024-07-09 |  | 2024-07-11 | 유효성검사 | 배포 등 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471870 | 2024-07-09 |  | 2024-07-11 | 크로스브라우징 | 배포 등 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471870 | 2024-07-09 |  | 2024-07-11 | 성능최적화 | 배포 등 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471870 | 2024-07-09 |  | 2024-07-11 | 최종정리 및 업로드 | 배포 등 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471810 | 2024-07-09 |  | 2024-07-16 | 개정이력 | 배포 등 | 이슬 | hisree1231@gmail.com | 2024-07-15 | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471850 | 2024-07-09 |  | 2024-07-16 | 목업 | 배포 등 | 채수현 | chaesuehyun@gmail.com |  | 2024-08-13 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207764536471820 | 2024-07-09 |  | 2024-08-01 | 기획서 최종보고서 | 배포 등 | 이슬 | hisree1231@gmail.com |  | 2024-08-05 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H
1207837754000680 | 2024-07-18 |  | 2024-07-30 | 테스트 | 배포 등 | 박수민 | sumin.designer@gmail.com | 2024-08-14 | 2024-08-16 |  |  | 요리학원 LMS | [5 empty] | H